## Sheet1
BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
15h00-15h15 ngày 12/09/2024 | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Quang Tùng | 1 |  |  | HỌP BUỔI ĐẦU | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Trần Tuấn Đạt | 1 |  |  | HỌP BUỔI ĐẦU | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Phạm Văn Tài | 1 |  |  | HỌP BUỔI ĐẦU | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Nguyễn Minh Quang | 1 |  |  | HỌP BUỔI ĐẦU | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Vũ Văn Quyết | 1 |  |  | HỌP BUỔI ĐẦU | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
15h00-15h15 ngày 18/09/2024 | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Quang Tùng | 1 |  |  | Phác thảo giao diện figma → DEV: | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Trần Tuấn Đạt | 1 |  |  | Tạo sơ đồ ERD cho CSDL → DEV | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Phạm Văn Tài | 1 |  |  | SM tạo trên trello.com – Phân công công việc | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Nguyễn Minh Quang | 1 |  |  | User Story (excel) → PO | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Vũ Văn Quyết | 1 |  |  | Họp buổi 2 | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
15h00-15h15 ngày 22/09/2024 | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Quang Tùng | 1 |  |  | Hoàn thành chức năng đăng kí, đăng nhập -> DEV | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Trần Tuấn Đạt | 1 |  |  | Hoàn thành chức năng đăng kí, đăng nhập -> DEV | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Phạm Văn Tài | 1 |  |  | SM tạo trên trello.com – Phân công công việc | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Nguyễn Minh Quang | 1 |  |  | Review code -> PO | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Vũ Văn Quyết | 1 |  |  | Test chức năng thành công -> Test | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
15h00-15h15 ngày 27/09/2024 | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Quang Tùng | 1 |  |  | Hoàn thành quên mật khẩu , fix lỗi thành công đăng kí-> DEV | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Trần Tuấn Đạt | 0 |  |  | Nghỉ | Do bị ốm | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 0
Phạm Văn Tài | 1 |  |  | SM tạo trên trello.com – Phân công công việc | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Nguyễn Minh Quang | 1 |  |  | PO làm phần tính point cho sprin | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
Vũ Văn Quyết | 1 |  |  | Test chức năng thành công -> Test | KHÔNG CÓ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | TÍCH CỰC | 4
BIÊN BẢN REVIEW CHẤT LƯỢNG TỪNG SPRINT SAU 4WS
Sprint | chất lượng
Sprint 1 | Tốt
Sprint 2 | Tốt
Sprint 3 | Tốt
Sprint 4 | khá
chất lượng tất cả thành viên đều tốt
Từng thành viên đều làm đúng tiến độ công việc đề ra